## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	4
	Sébastien
	Jonathan
	Tommy
	Aymeline

	Statut des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminée

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données

1	1000 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Tests fonctionnels
	1000 - Se souvenir de moi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	800 - Gérer son profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	700 - Afficher les sorties par campus			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	700 - Créer une sortie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	700 - S'inscrire			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	700 - Se désister			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	700 - Clôture des inscriptions			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	600 - Annuler une sortie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	500 - Archiver les sorties			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	500 - Afficher le profil des autres participants			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			280	252	224	196	168	140	112	84	56	28	0

## Pilotage
Avancement de l'itération